ПИСЬМО О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ
	Исх. № ____ от _________
	

	
	Должность

Организация

Ф.И.О.


	Договор (контакт)
	Вставить реквизиты договора (контракта)

	Предмет договора
	Вставить предмет договора

	Заказчик
	Вставить реквизиты Заказчика

	Подрядчик
	Вставить реквизиты Подрядчика


Уважаемый И.О. !

Настоящим уведомляем о следующем. В соответствии с условиями договора Подрядчик обязан выполнить работы на объекте в установленные договором сроки.

Однако, в период с _______ по _______ г. по причине возникших форс-мажорных обстоятельств, работы на объекте были приостановлены.


Обоснование: для выполнения работ необходимо указываются условия/оборудование и пр. необходимое для работ. 


Ввиду отсутствия/наличия данных условий/оборудования и пр. на объекте не было условий для исполнения обязанностей по контракту в период с _______ по ________ г. Возобновление работ возможно только после создания/предоставления условий/оборудования и пр. 

Дополнительно сообщаем о том, что задержки в выполнении работ приводят к изменению окончательных сроков работ по контракту. Таким образом, в связи с отсутствием вины Подрядчика в задержке (форс-мажорные обстоятельства), нарушение общих сроков выполнения работ не является виной Подрядчика и не может быть основанием для применения к Подрядчику штрафных санкций.


Новые сроки выполнения работ по контракту требуют согласования с Заказчиком. 


Просим Вас определить (назначить) представителей Заказчика, которые наряду с представителями Подрядчика, войдут в состав комиссии для определения и согласования в срок до «___» _____________ 201__ г. новых  сроков окончания работ по контракту.
С уважением,

Должность 


_______________

Фамилия И.О.

Примечание: справочно.

Ч.2 ст.708 ГК РФ

2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Ч.1 ст. 330 ГК РФ

2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
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	Мы разработали программу "ГЕНЕРАТОР ПИСЕМ"

Она делает письма для Подрядчика из ШАБЛОНОВ ПИСЕМ, которые в ней же и есть

	Это намного удобнее, чем искать и скачивать письма отдельно.

Шаблоны писем в Генераторе обновлены, адаптированы и содержат уникальные решения.

Подробнее в разделе "ГЕНЕРАТОР ПИСЕМ".

***Для перехода по ссылке нужно использовать комбинации Ctrl+Enter или Ctrl+Клик мышью***


	


***Данный блок можно удалить из шаблона письма, просто выделив блок целиком***
